中税协专发[2016]001号

关于印发《业务准则委员会2016年

执业规则制定工作计划》的通知

各省、自治区、直辖市和计划单列市注册税务师协会：

为建立和完善准则体系，业务准则委员会制定了2016年执业规则制定工作计划，现印发你们，请协助做好相关工作。

中国注册税务师协会业务准则委员会（代章）

2016年1月4日

（只发电子件）

中国注册税务师协会办公室                 2016年1月4日 印发

校对：业务准则部  李頔

业务准则委员会2016年执业规则制定工作计划

按照注册税务师行业信息管理平台的总体要求，为实现注册税务师执业规则规范化建设，加强税务师事务所的业务项目和信息资源的管理，将执业规则制定和实施的各个环节纳入标准化管理，特制定本计划。

一、制定原则：

以急会员之所急，办会员之所需为原则，借鉴相关行业兼顾实体与程序，兼顾一般要求和特殊领域，同时强调风险导向的准则制定思路，结合中税协执业规则制定进程和2014年以来注册税务师业务发展结构变化，按照公开、公平、公正的原则，依据《注册税务师执业规则课题项目招投标管理办法（试行）》和《中税协课题经费管理办法》的规定，开展相应工作。

二、工作内容

（一）拟重点招标执业规则及业务需求编写课题项目（公开招标）

1．《税收筹划业务规则》及业务需求编写课题项目

2.《纳税审核业务规则》及业务需求编写课题项目

3.《其他申报准备业务规则》及业务需求编写课题项目

4.《资本市场涉税服务业务操作规范》课题研究项目

（二）拟重点完成业务需求编写项目（委派形式）

1.《研发费用加计扣除鉴证业务规则》业务需求编写——郭洪荣（北京洪海明珠税务师事务所课题组）

2.《税务咨询业务规则》业务需求编写——曲军（大连税协课题组）

3.《税务顾问业务规则》业务需求编写——曲军（大连税协课题组）

4.《纳税申报准备业务规则》业务需求编写——顾建敏（江苏鼎华税务师事务所课题组）

（三）落实已经发布的执业规则执行情况及修订计划

1.关注全国税务机关纳税服务规范2.3版，及“三证合一”后的涉税政策，适时启动修订《企业注销登记鉴证业务规则》。

2.根据修订后的企业清算鉴证业务规则更新对应业务需求编写。

3．对中税协已经发布的业务指导意见和业务规则名称进行统一更新。

三、规则及业务需求编写要求

为了规范税收筹划、纳税审核、资本市场股权运作等涉税专业服务，开拓税务师高新业务市场，指导行业从业者将纳税风险调控运用到企业管理的各个环节。根据相关税收法律法规和规范性文件，结合税务师行业执业特点和《注册税务师执业规范制定办法》，研究制定税收筹划等业务规则及资本市场涉税服务业务课题。

根据鉴证类规则业务和服务类规则业务的总体信息化需求，推进2015年已启动制定的执业规则具体项目，以业务工作底稿为核心，运用信息系统下的数据分析与管理建立标准化执业流程。先期开发已发布和已启动的实体性规则对应的软件，发挥信息资源在涉税鉴证和涉税服务业务规则的应用，实现互联网+环境下新型涉税专业服务模式。由中标课题项目组提出具体业务开发需求的框架设计和业务描述，并进行具体的业务需求编写，全程配合信息化开发执业软件。

四、时间进程

（一）2016年1月发布执业规则制定工作计划。

（二）3月发布执业规则及业务需求编写招标公告。

（三）4月将搜集整理项目计划投标人申请书及相关资料，组织评标委员会召开评审会确定中标人。

（四）5月签订立项书启动规则制定和业务需求编写项目。

（五）6月中标人提交开题报告。

（六）9月中期评审课题项目。

（七）11月评审结题报告。

（八）12月业务准则委员会审议。

五、分工与职责

（一）课题项目组

1.根据课题项目研究的需要，按照立项协议制订工作计划，明确每一阶段专题实施方案，确定人员组成。

2.课题项目组按照程序拟定开题、中期、结题报告提交专题组负责人审阅，配合评审会议讨论开题、中期和结题报告。

3.课题项目根据论证会汇总专家委员、业务骨干的意见修改完成各项规则及业务需求编写定稿。

4.课题项目在国家税务总局业务司局的指导下，关注与规则制订相关的政策和管理规定，及时调整规则的有关内容。

5.在课题项目组中建立人才库汇总至执业规则委员会信息库。

（二）业务准则部

1.明确执业规则制定工作方案，确定年度招投标项目，搜集执业规则和法律法规体系建设相关资料。

2.组织协调招投标课题项目管理，包括发布招标公告、搜集投标资料、组织评标会及发布中标公告、明确中标协议等。

3.邀请行业有关部委司局进行沟通协调，解决在制定和执行执业规则的问题和诉求。

4.组织全国范围的专题评审会和行业内广泛征求意见，通过研讨会网络、研讨等形式充分吸收专家委员、地方税协及税务师事务所的意见，保障课题项目完成质量和效率。

5.课题项目修改完善后，上报协会领导审定和总局相关业务司局备案，并做好发布及后续实施工作。

（三）地方税协

1.牵头落实中税协课题项目职责，督促本地区课题组按要求完成阶段任务。

2.配备专人协助课题组负责人与当地行政部门和当地税协进行协调，组织召开评审会，推动课题项目成果顺利实施。

3.组织协调项目组配合相关部门开展执业规则培训及业务管理系统实施。